## CASAL_2024
QUADRO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONTRATADAS PELA CASAL – ABRIL/2024

CONTRATO/OS	DISCRIMINAÇÃO	GESTOR/FISCAL RESPONSÁVEL	FIRMA EXECUTORA	VALOR CONTRATUAL (R$)	VALOR MEDIDO (R$)	O.S.	DATA INÍCIO	PRAZO EXECUÇÃO	DATA DA CONCLUSÃO	DIAS RESTANTES	SITUAÇÃO	% EXECUÇÃO	Prazo em	Paralisado / Correção	Vigência	Modalidade	OBRA	UNIDADE	SUPOB/BLOCO	CIDADE
CT 179/2013 CASAL/SANEMA	Locação de imóveis, precedida da Concessão do Direito Real de Uso das áreas de Execução das Obras de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário composto por Estação de Tratamento de Esgoto, Interceptores, Estações Elevatórias de Esgoto, Linhas de Recalque e Redes Coletoras de Esgoto em área correspondente aos setores das Sub-Bacias 15,16,17 e 18 – Zona Alta da cidade de Maceió/AL. - Bairros: Jardim Petrópolis I, Canaã, Gruta de Lourdes, Santo Amaro, Pinheiro, Farol	Eng.º Civil Luiz Emanuel de França Costa (Gestor), substituido pelo Eng.º Civil Luiz Cavalcante Peixoto Neto; Téc. Ind. Ricardo Fabrício Costa de Oliveira Substituido pela CTO (Representada pela Téc.ª Industrial Welldjna Régia Correia Machado)	SANEMA – SANEAMENTO DE MACEIÓ	185.093.000,00	130.854.201,25	22/2016-GP	01/12/2014	730 dias			PARALISADO	71	D	2550 dias				UNFA	SUPOB1	MACEIÓ
CT 79/2014 CASAL/SANAMA	Parceria Público-Privada na modalidade de Concessão Administrativa para implantação, manutenção e operação do Sistema de Esgotamento Sanitário da parte alta de Maceió, constituída pelos setores 25, 26,27, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 da Unidade de Negócios de Benedito Bentes (“ÁREA PPP”), acrescido da Prestação de Serviços Complementares (“SERVIÇOS”). Bairros: Benedito Bentes, Tabuleiro dos Martins e Cidade Universitária.	Engº Luiz Cavalcante Peixoto Neto (Gestor); CTO - Eng.º Civil Paulo André Sampaio Bandeira; Tec.ª Industrial Welldjna Régia Correia Machado; Biologa Elane Pereira Gomes (ATUALMENTE EXISTE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PELA GEOBS/CASAL)	SANAMA – SANEAMENTO ALTA MACEIÓ	289.543.736,12	0,00	21/2016-GP	21/09/2015	1.460 dias	06/01/2025	248 dias	ANDAMENTO		D	1935 dias				UNBB	SUPOB1	MACEIÓ	3.395 dias
VALOR TOTAL DAS OBRAS - PPP				474.636.736,12	130.854.201,25	OBRAS CONCLUÍDAS FALTANDO RELATÓRIO					0
CT 40/2018	Recuperação e ampliação do sistema de tratamento de esgoto do Conjunto Residencial Ouro Preto, situado no bairro Ouro Preto em Maceió/AL.	Téc. Industrial Mário Jorge Araújo da Silva - Substituído pela Téc.ª Industrial Thaíse Araújo (Gestora) e Téc. Industrial Pedro da Silva Rodrigues - (Fiscal)	AM3 ENGENHARIA LTDA EPP	305.174,45	275.896,35	87/2018 -SUENG/VGE	30/07/2018	180 dias	12/08/2020		FINALIZADO	66	d	564 dias	210 dias	PP	MP	UNJA	SUPOB1	MACEIÓ
			2º Termo Apostila REAJUSTE	12.397,60			21/08/2020				PARALISADO
			1º TA PRAZO				12/08/2020	180 dias			PARALISADO
			2º TA - VALOR	83.002,73			03/09/2020				PARALISADO
			3º Termo Apostila REAJUSTE	16.934,20			01/12/2020				PARALISADO
VALOR TOTAL DAS OBRAS DE 2018				417.508,98	275.896,35	OBRAS CONCLUÍDAS FALTANDO RELATÓRIO					0	1
CT 08/2019	Implantação de rede de abastecimento de água para o Povoado de Impueiras, município de Feira Grande/AL.	Eng. Civil Paulo André Sampaio Bandeira, Substituído pelo Téc. Ind. Denisson Rocha Lopes (Gestor e Fiscal)	LEF CONSTRUÇÕES LTDA	473.835,29	451.114,81	126/2019 - SUENG/VGE (Contrato 378_SÊNIOR)	28/11/2019	150 dias	28/01/2022		FINALIZADO	95	d	642 dias	180 dias	L	MP	UNAG	BLOCO-D	FEIRA GRANDE
			3º TERMO APOSTILA	29.847,81			26/08/2021				ANDAMENTO
			4º TERMO APOSTILA	24.887,49			02/09/2021				ANDAMENTO
			2º TERMO ADITIVO - PRAZO E VALOR	78.524,40			31/01/2022	180 dias	14/04/2023		FINALIZADO			258 dias
			3º TERMO ADITIVO - PRAZO				14/04/2023	180 dias	14/10/2023		FINALIZADO			3 dias
			4º TERMO ADITIVO - PRAZO				22/01/2024	60 dias	22/03/2024	-42 dias	ANDAMENTO
CT 128/2019	Ampliação e melhorias na Estação de Tratamento de Água existente no município de Joaquim Gomes/AL.	Eng.º Sanitarista Judiron da Silva Pena substituído por Rangel Correia Alves dos Santos Bonifácio (Gestor) E Técª Industrial Thaíse Araújo dos Santos (Fiscal)	AM3 ENGENHARIA LTDA.-EPP	1.573.989,31	1.149.930,65	111/2019 - SUENG/VGE	30/10/2019	150 dias	28/03/2020		FINALIZADO	55	d		210 dias	TP	GP	UNLE	SUPOB3	JOAQUIM GOMES
			1º TA - PRAZO				01/06/2020	180 dias	01/12/2020		FINALIZADO			3 dias
			1º TApostila - Reajuste	126.015,71	50.666,49		12/03/2020				ANDAMENTO
			2º TA - Valor	485.406,47			23/06/2020				ANDAMENTO
			3º TA - PRAZO				01/12/2020	180 dias	31/05/2021		FINALIZADO		d	1 dias
			4º TApostila - Reajuste	199.878,69			22/04/2021				ANDAMENTO		d	0 dias
			5º TApostila - Reajuste	208.745,05			31/03/2022				ANDAMENTO		d	0 dias
			5º TA - PRAZO				31/05/2021	210 dias	27/12/2021		FINALIZADO		d	0 dias
			6º TA - PRAZO				28/12/2021	120 dias	27/04/2022		FINALIZADO		d	0 dias
			7º TA - REEQUILÍBRIO	403.571,52			08/04/2022				ANDAMENTO
			8º TA - PRAZO				27/04/2022	180 dias			PARALISADO		d	0 dias
VALOR TOTAL DAS OBRAS DE 2019				3.604.701,74	1.651.711,95	OBRAS CONCLUÍDAS FALTANDO RELATÓRIO					0	2
CT 76/2021	Implantação de rede de abastecimento de água no sítio Braúnas, no município de Arapiraca/AL.	Téc. Industrial José Evandro da Silva (Gestor e Fiscal)	ABTEC ENGENHARIA LTDA.	303.000,00	235.420,60	35/2021 -SUENG/VGE	17/09/2021	120 dias			PARALISADO	78	d	60 dias	180 dias	L	MP	UNAG	BLOCO-D	ARAPIRACA
			1º TA - VALOR	63.236,66			24/01/2022				PARALISADO					PP
CT 85/2021	Reforma predial, manutenções preditiva, corretiva, preventiva e intervenções emergenciais nas edificações utilizadas pela Casal no Estado de Alagoas - LOTE 01 (Região Metropolitana e Unidade Leste)	Eng.º Sanitarista e Ambiental Júlio César M. Menezes Jr. (Gestor) - substituído por Valeska Cavalcante da Costa (Gestora) - Eng.º Civil Eduardo Paiva Alves de Lima, Téc.ª Industrial Diogo Pereira Tavares de Oliveira e Eng.º Eletricista Rafael da Silva Rodriguez (Fiscais)	LEF CONSTRUÇÕES LTDA.	2.090.975,23	1.223.399,19	32/2021 -SUENG/VGE (Contrato 381_SÊNIOR)	20/09/2021	365 dias	19/09/2024	139 dias	ANDAMENTO	59	d	730 dias	1825 dias	L	GP	UNLE	SUPOB3	MACEÍO E LESTE

CT 87/2021 RESCINDIDO	Reforma predial, manutenções preditiva, corretiva, preventiva e intervenções emergenciais nas edificações utilizadas pela Casal no Estado de Alagoas - LOTE 03 (Unidade Bacia Leiteira / Unidade Sertão)	Eng.º Sanitarista e Ambiental Júlio César M. Menezes Jr. (Gestor) - substituído por Valeska Cavalcante da Costa (Gestora) - Téc. Industrial José Maceliano Teixeira da Silva, Lucas da Silva Teixeira e Antônio Ramos Soares (Fiscais)	SANTANA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.	2.006.878,06	455.232,47	34/2021 -SUENG/VGE	15/09/2021	365 dias	14/09/2024		RESCINDIDO	23	d	730 dias	1825 dias	L	GP	UNBL	SUPOB2	SERTÃO E BACIA LEITEIRA

VALOR TOTAL DAS OBRAS DE 2021				4.464.089,95	1.914.052,26	OBRAS CONCLUÍDAS FALTANDO RELATÓRIO					0	3
CT 30/2022	Implantação do sistema de abastecimento de água do Povoado Impueiras, no município de Estrela de Alagoas/AL.	Valeska Cavalcante da Costa (Gestora) Substituída por José Roberval Santos Lemos (Gestor) - Téc. Industrial José Evandro da Silva (Fiscal), Substituído pelo Téc. Industrial Denisson Rocha Lopes (Fiscal)	ABTEC ENGENHARIA LTDA.	1.386.500,00	1.531.424,30	06/2022 -SUENG/VGE (Contrato 380_SÊNIOR)	24/08/2022	240 dias	29/06/2023		FINALIZADO	110	d	69 dias	300 dias	L - LRE 41/2021	MP	UNAG	BLOCO-D	ESTRELA DE ALAGOAS
			1º TA - PRAZO				30/06/2023	240 dias	29/02/2024		FINALIZADO			4 dias
			3º T Apostila - Reajuste	117.828,62	78.307,88		30/06/2023				ANDAMENTO
			2º TA - VALOR	335.226,48			02/02/2024				ANDAMENTO
			3º TA - PRAZO				29/02/2024	90 dias	29/05/2024		ANDAMENTO
			4º TA - VALOR RETROATIVO	24.378,85			27/02/2024				ANDAMENTO
VALOR TOTAL DAS OBRAS DE 2022				1.863.933,95	1.609.732,18	OBRAS CONCLUÍDAS FALTANDO RELATÓRIO					0	1
CT 27/2023	Adequação horizontal do sistema de medição para faturamento (SMF), para migração estimada de 23 unidades consumidoras de energia da CASAL, localizadas no estado de Alagoas, do ambiente de contratação regulado (ACR) para o ambiente de contratação livre (ACL), visando a redução de custos com energia elétrica, conforme norma da ANEEL e concessionária Equatorial Alagoas, conforme condições estabelecidas no ANEXO I - PROJETO BÁSICO, o qual será de obrigação exclusiva da CONTRATADA e obedecerá em sua totalidade às condições e estipulações estabelecidas neste negócio jurídico, bem como nos demais elementos constantes no processo licitatório, integrantes e complementares deste Contrato, independente de transcrição.	Eng.º Mecânico Thales de Oliveira Cabral (Gestor) - Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos e Eng.º Eletricista Mauro Azevedo de Borba Delgado (Fiscais)	VICTUM ENERGIE ENGENHARIA LTDA.	4.289.760,00	618.351,62	01/2023 -SUTEC/VPO (Contrato 215_SÊNIOR)	17/08/2023	540 dias	07/02/2025	280 dias	ANDAMENTO	14	d		720 dias	L - LRE	GP	GEMEM	PROJETO	DIVERSAS LOCALIDADES
CT 46/2023	Executar a construção de até 08 (oito) poços tubulares profundos, Residenciais Pedro Teixeira Duarte I e II e Diana Simon, localizados na Avenida Dr. Jorge Montenegro Barros, nº 374, Santa Amélia, município de Maceió, no Estado de Alagoas. (1.180 Unidades Habitacionais)	Eng.º Civil Cid Carlos Leite da Silva (Gestor) - Eng.º Civil Eduardo Paiva Alves de Lima (Fiscal)	ACQUAPOÇOS - PERFURAÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA.	2.592.652,00	49.100,00	01/2024 -SUENG/VPE (Contrato 372_SÊNIOR)	12/01/2024	150 dias	10/06/2024	38 dias	ANDAMENTO	2	d		180 dias	L - LRE	GP	GEMEM	PROJETO	DIVERSAS LOCALIDADES

VALOR TOTAL DAS OBRAS DE 2023				6.882.412,00	667.451,62	OBRAS CONCLUÍDAS FALTANDO RELATÓRIO					0	2
VALOR TOTAL				17.232.646,62	6.118.844,36	OBRAS CONCLUÍDAS FR					0	9

				ANDAMENTO	16		ANDAMENTO		16					Modalidade
				CONCLUÍDO	0		CONCLUÍDO		0					CC	CARTA CONVITE
				CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	0		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO		0					PP	PREGÃO PRESENCIAL
				A INICIAR	0		A INICIAR		0					CE	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
				PARALISADO	8		PARALISADO		8					TP	TOMADA DE PREÇO
				RESCINDIDO	1		RESCINDIDO		1					CT	CONCORRÊNCIA TÉCNICA
				FINALIZADO	11		TOTAL		25		FINALIZADO		11			DL	DISPENSA DE LICITAÇÃO
				TOTAL	36					OS	ORDEM DE SERVIÇO
					L	LICITAÇÃO
					L - LRE	LICITAÇÃO - LEI DE RESPONSANILIDADE DAS ESTATAIS - LRE
					L - U/E	LICITAÇÃO - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

## TERCEIROS
QUADRO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE TERCEIROS – ABRIL/2024

CONVÊNIO/AGENTE	DISCRIMINAÇÃO	FISCAL RESPONSÁVEL	ORDEM DE SERVIÇO	FIRMA EXECUTORA	VALOR DA OBRA (R$)	DATA INÍCIO	PRAZO	DATA DA CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	DIAS RESTANTES	PERCENTUAL	Prazo em	Paralisado	UNIDADE	BLOCO	OBSERVAÇÕES
MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNASA / PREFEITURA	Construção de um Sistema de Abastecimento de Água no Município de Anadia/AL.	Téc. Industrial José Evandro da Silva	39/2020 - SUENG/VGE	W&L - Engenharia	14.624.607,28	23/09/2019	365 dias		PARALISADO			D	1055 dias	UNSERR	C		965
CODEVASF E MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	Implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Canapi/AL	Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos e Técª. Industrial Welldjna Régia Correia Machado	64/2018 - SUENG/VGE	CS - Serviços e Locação Equipamentos EIRELLI	6.895.036,37	16/04/2018	1.075 dias		PARALISADO			D	679 dias	UNSERT	CASAL	ESTA OBRA FOI PARALISADA E TINHA COMO EMPRESA EXECUTORA A CONY ENGENHARIA E TINHA COMO FISCAIS: Engº Civil Luiz Cavalcante Peixoto Neto, Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos e Técª. Industrial Welldjna Régia Correia Machado. OBRA REINICIADA EM 05/04/2018
CODEVASF E MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	Implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Igreja Nova/AL	Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos e Téc. Industrial Marcos Antônio Costa	65/2018 - SUENG/VGE	CS - Serviços e Locação Equipamentos EIRELLI	512.361,30	15/03/2018	184 dias		PARALISADO			D	200 dias	UNAG	C	OBRA PARALISADA AGUARDANDO LICITAÇÃO DA CODEVASF PARA COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PEDENTES - MINISTÉRIO PÚBLICO
PARTICULAR - JARDINS PERUCABA II	Rede de Abastecimento de Água do Loteamento Residencial Jardins Perucaba II (550 Lotes), localizado no Loteamento Sol Nascente - Margem do Lago Perucaba - Bairro Zélia Barbosa Rocha - Arapiraca/AL	Técª. Industrial Yara Rúbia Souza de Freitas Pinheiro, substituída pela Téc.ª Industriais Jéssika Maitê Gouveia Vieira e Ewelyn Barbosa Silva	106/2019 - SUENG/VGE e 82/2020 - SUENG/VGE	JARDINS PERUCABA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	1.200.081,82	16/10/2019	545 dias	26/06/2024	ANDAMENTO	54 dias		D	1170 dias	UNAG	CASAL
PARTICULAR - FÁBIO DA SILVA PIRES	Rede de Abastecimento de Água do Loteamento Novo Coité, localizado no Povoado Coité das Pinhas, na Cidade de Igaci/AL	Téc. Industrial José Evandro da Silva	77/2020 - SUENG/VGE	FÁBIO DA SILVA PIRES		26/10/2020	360 dias	07/07/2024	ANDAMENTO	65 dias		D	990 dias	UNAG	B
PARTICULAR - URBIS PERUCABA	Rede de Abastecimento de Água do Loteamento Residencial Reserva Perucaba (201 Lotes), localizado na Rodovia AL 220, km 06, S/N, no Bairro Planalto, no Município de Arapiraca/AL	Técª. Industriais Welldjna Régia Correia Machado e Jéssika Maitê Gouveia Vieira	89/2020 - SUENG/VGE	URBIS PERUCABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	863.783,44	16/10/2020	180 dias	12/08/2021	CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO			D	120 dias	UNAG	CASAL	OBRA RECEBIDA PELA CRESS/CASAL - OS 03/2022 - SEI 19620.0000004730/2022
PARTICULAR - LEF/MRV Processo SEI nº E:19620.0000008057/2021	Sistema de Abastecimento de Água da Adutora Litoral - Complexo Aliansce - Maceió - AL.	Téc. Ind. José Roberval Santos Lemos e Téc. Ind. Marcelo de Melo Ferro	19/2021 - SUENG/VGE	MRV Engenharia e Participações S/A E LEF CONSTRUÇÕES LTDA.	2.660.842,10	30/03/2021	122 dias		PARALISADO			D	840 dias	RMM	A	OBRA REPASSADA PARA FISCALIZAÇÃO DA SUREM. A CASAL IRÁ RECEBER OS POÇOS E A BRK A RDA. OBRA REPASSADA PARA A FISCALIZAÇÃO DA SUPOB-1 RMM EM SETEMBRO DE 2022.
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA TAPERA -SEI nº E:19620.0000005575/2021	Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Pilões, no município de São José da Tapera/AL.	Eng.º Civil Eduardo Paiva Alves de Lima, Téc. Ind. Antonio Ramos Soares Júnior e Téc. Industrial Felipe Martins Soares	13/2021 e 26/2021 - SUENG/VGE	AR CONSTRUÇÕES LTDA.	694.180,05	02/02/2021	180 dias	30/09/2021	CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO			D	60 dias	SUPOB-2	B	OBRA REPASSADA PARA A FISCALIZAÇÃO DA SUPOB-2 AGRESTE/SERTÃO EM SETEMBRO DE 2022.
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA TAPERA -SEI nº E:19620.0000010731/2021	Sistema de abastecimento de água de comunidades rurais adjacentes ao povoado Caboclo, no município de São José da Tapera/AL. (10 mil habitantes)	Téc. Ind. Ernandes Assis de Oliveira Filho	06/2022 - SUENG/VPE	AR CONSTRUÇÕES LTDA.		01/09/2022	545 dias	27/06/2024	ANDAMENTO	55 dias		D	120 dias	SUPOB-2	B	OBRA REPASSADA PARA A FISCALIZAÇÃO DA SUPOB-2 AGRESTE/SERTÃO EM SETEMBRO DE 2022.
PARTICULAR - BRASKEM Processo SEI Nº E:19620.0000015692/2021	Recuperação Estrutural da ETA Cardoso em Maceió/AL. (OBRA DA BRASKEM)	Eng.º Civil Cid Carlos Leite da Silva	01/2022 - SUENG/VPE	CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA.	2.191.351,20	08/11/2021	240 dias		PARALISADO			D	200 dias	RMM	A	OBRA REPASSADA PARA A FISCALIZAÇÃO DA SUPOB-1 RMM EM SETEMBRO DE 2022.	2086086,47
PARTICULAR - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Processo SEI Nº E:19620.0000004330/2022	Recuperação do Sistema de Esgotamento Sanitário do residencial Brisa do Lago, em execução pela empresa ENGENHARQ, conforme Ação Civil Pública nº 0800589-35.2020.4.05.8001	Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos e Técº. Industrial Lucas da Silva Teixeira	11/2023 - SUENG/VPE	ENGENHARQ LTDA		03/03/2023	240 dias		PARALISADO			D	260 dias	SUPOB-2	CASAL	OBRA OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
VERDE AMBIENTAL ALAGOAS Processo SEI 19620.0000010600/2023	Construção da travessia aérea Anadia-Maribondo sobre o Rio são Miguel com Pipe rack metálico e substituição de trecho de adutora de abastecimento de água de Maribondo/AL.	Téc. Industrial Denisson Rocha Lopes	-	EMPLAN ENGENHARIA	690.392,55	28/07/2023	285 dias	08/05/2024	ANDAMENTO	5 dias		D		SUPOB-3	C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA Processo SEI Nº E:19620.0000005512/2023	Abastecimento de Água do Povoado Olho d'Água do Amaro – município de Santana do Ipanema - AL. (400 habitações)	Téc. Industrial Lucas da Silva Teixeira e Técº. Industrial Ernandes Assis de Oliveira Filho	12/2023 - SUENG/VPE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA		05/05/2023	450 dias	28/07/2024	ANDAMENTO	86 dias		D		SUPOB-2	B
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO Processo SEI 19620.0000013953/2022	Implantação e melhoria do sistema de abastecimento de água dos Povoados SAA dos Povoados Nicolau e Alto do Umbuzeiro de Girau do Ponciano/AL. (260 Habitações)	Téc. Industrial Lucas da Silva Teixeira	12/2022 - SUENG/VPE	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO		28/08/2023	270 dias	24/05/2024	ANDAMENTO	21 dias		D		SUPOB-2	CASAL	OBRA OBJETO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE CASAL E PREFEITURAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA Processo SEI Nº E:19620.0000000172/2022	Abastecimento de Água dos Povoados Aguapés e Pau Ferro no município de Batalha - AL., através de parceria e Acordo de Cooperação Mútua com a Prefeitura do Município.	Téc. Industrial Lucas da Silva Teixeira	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA					A INICIAR			D		SUPOB-2	B	OBRA OBJETO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE CASAL E PREFEITURAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA	Extensão de rede no Povoado Lagoa da Sela no município de Palestina - AL., através de parceria e Termo de Cooperação Mútua com a Prefeitura do Município.	Eng.º Civil Eduardo Paiva Alves de Lima	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA		21/08/2023	210 dias	18/03/2024	CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO			D		SUPOB-2	B	OBRA OBJETO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE CASAL E PREFEITURAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	Abastecimento de Água de Diversos Povoados do município de Olho d'Água das Flores - AL., através de parceria e Acordo de Cooperação Mútua com a Prefeitura do Município.	Téc. Industrial Lucas da Silva Teixeira	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES					A INICIAR			D		SUPOB-2	B	OBRA OBJETO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE CASAL E PREFEITURAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRÓPOLIS Processo SEI 19620.0000011466/2023	Abastecimento de Água do Povoado Lagoa da Arara no município de Monteirópolis - AL., através de parceria e Termo de Cooperação Mútua com a Prefeitura do Município.	Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos	13/2023 - SUENG/VPE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRÓPOLIS		21/08/2023	270 dias	17/05/2024	ANDAMENTO	14 dias		D		SUPOB-2	B	OBRA OBJETO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE CASAL E PREFEITURAS
BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. Processo SEI 19620.0000009896/2023	Construção da Caixa de Saída de Água da ETA Pratagy - Maceió/AL.	Eng. Civil Cid Carlos Leite da Silva	08/2023 - SUENG/VPE	RENOVE SOLUÇÕES ESTRUTURAIS LTDA	3.427.290,00	10/08/2023	360 dias	04/08/2024	ANDAMENTO	93 dias		D		SUPOB-1	A
TERRA NOSSA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Processo SEI 19620.0000010290/2023	Implantação do sistema de abastecimento de água dos Loteamentos Grand Vista, Grand Reserva e Grand Colina, localizados na Rua Manoel Barbosa Sobrinho - N° 135 - Bairro Senador Arnon de Melo - Arapiraca/AL.	Téc. Industrial Denisson Rocha Lopes	14/2023 - SUENG/VPE	TERRA NOSSA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.	-	31/08/2023	90 dias		PARALISADO			D		SUPOB-3	CASAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA Processo SEI 19620.0000011848/2023	Implantação e melhoria do sistema de abastecimento de água dos Povoados Olho d’Água do Padre, Soim, Sucupira e Medeiros, zona rural de São José da Tapera/AL.	Téc. Industrial Lucas da Silva Teixeira	02/2024 - SUENG/VPE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA		31/08/2023	300 dias	26/06/2024	ANDAMENTO	54 dias		D		SUPOB-2	B
VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. Processo SEI E:19620.0000009642/2023	Perfuração de 01 poço tubular profundo no município de Pindoba/AL.	Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos	-	IPÊ AMBIENTAL	-	02/10/2023	240 dias		PARALISADO			D		GEOBS	C	OBRA CONTRATADA PELA EMPRESA ÁGUAS DO SERTÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA Processo SEI 19620.0000008594/2023	Implantação e melhoria do sistema de abastecimento de água da Serra do Mulungu, Zona Rural e do Mirante do Calvário em Água Branca/AL. (50 habitações)	Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	-	21/11/2023	180 dias	19/05/2024	ANDAMENTO	16 dias		D		GEOBS	B	OBRA OBJETO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE CASAL E PREFEITURAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS Processo SEI 19620.0000015893/2023	Implantação e melhoria do sistema de abastecimento de água do Povoado Lagoa do Mato dos Lopes em Palmeira dos Índios/AL. (149 Habitações)	Téc. Industrial Lucas da Silva Teixeira	12/2023 - SUENG/VPE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	-	13/11/2023	240 dias	10/07/2024	ANDAMENTO	68 dias		D		SUPOB-2	B	OBRA OBJETO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE CASAL E PREFEITURAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO Processo SEI 19620.0000016238/2023	Implantação e melhoria da Rede de Distribuição de água dos Povoados Mata Vermelha e Inhames em Girau do Ponciano/AL.	Téc. Industrial Lucas da Silva Teixeira	01/2024 - SUENG/VPE	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO	-	06/12/2023	180 dias	03/06/2024	ANDAMENTO	31 dias		D		SUPOB-2	B	OBRA OBJETO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE CASAL E PREFEITURAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO Processo SEI 19620.0000016236/2023	Implantação de Rede de Distribuição de água dos Povoados Imbé, São Gonçalo e Boa Vista em Girau do Ponciano/AL.	Téc. Industrial Lucas da Silva Teixeira	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO	-	06/12/2023	180 dias	03/06/2024	A INICIAR	31 dias		D		SUPOB-2	B	OBRA OBJETO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE CASAL E PREFEITURAS
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. Processo SEI 19620.0000003839/2024	Implantação do sistema de abastecimento de água do Residencial Mar da França, composto pelos residenciais Marselha, Nice e Toulon, localizados na Avenida Carlos Gomes de Barros e Rua Nambús, bairro Tabuleiro do Martins - Maceió/AL.	Eng.º Civil Cid Carlos Leite da Silva	-	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A	-	26/03/2024	60 dias	25/05/2024	ANDAMENTO	22 dias		D		SUPOB-1	A

					#REF!
TOTAL					33.759.926,11	CONCLUÍDO			0

					SITUAÇÃO	QUANT.	PESO	Q X P	Unidade de Negócio	Quantidade
					A INICIAR	3	0,1	0,3	UNSERT	1
					ANDAMENTO	13	3	39	UNSERR	1
					CONCLUÍDO	0	6	0	UNBL	0
					CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	3	0,9	2,7	UNAG	4
					PARALISADO	8	0	0	UNLE	0
					RESCINDIDO	0	0	0	UNBB	0
					TOTAL	27	10	42	UNFA	0
					UNJA	0
					SUPOB1	2
					SUPOB2	13
					SUPOB3	2

					BLOCO A	4
					BLOCO B	13
					BLOCO C	4
					CASAL	6
					TOTAL	27